INTEGRATED SPRINT PLANNING & TRACKING PACK

Dự án: CampusFood — Kế hoạch & Quản lý Sprint 1

1. Chuẩn hóa ước lượng (Planning Poker Refinement)

1.1 Phân loại & Căn cứ chốt Story Point cho các PBI chưa đồng thuận

• CF03: Chọn điểm nhận (Phiếu: 3/5/5/8 - Thiếu quy tắc ngoài trường)

- Phân loại: Cần thảo luận lại (Re-vote) / Thiếu dữ liệu quy tắc.

- Căn cứ: Phiếu phân tán từ 3 đến 8. Do chưa làm rõ quy tắc giao nhận ngoài khuôn viên trường (ngoài trường), độ rủi ro và phạm vi bị mù mờ.

- Đề xuất: Giới hạn phạm vi (Scope Boundary) chỉ cho phép chọn điểm nhận nội khu 2 căn tin cho Sprint 1. Chốt 5 SP.

• CF04: Nhận đơn/cập nhật giao (Phiếu: 5/8/8/13 - Phụ thuộc CF02, CF03)

- Phân loại: Cần thảo luận lại (Re-vote).

- Căn cứ: Nhóm ngả về 8 SP (hai phiếu 8), nhưng có 13 SP do lo ngại độ phức tạp đồng bộ trạng thái giữa người giao và người đặt.

- Đề xuất: Chốt 8 SP sau khi làm rõ cơ chế polling/status đơn giản cho bản dùng thử (MVP).

• CF06: Thanh toán QR (Phiếu: 5/8/13/13 - Thiếu SLA cổng QR)

- Phân loại: Cần tách PBI (Spike / Decompose).

- Căn cứ: Hai phiếu 13 SP phản ánh rủi ro lớn từ việc phụ thuộc bên thứ ba (cổng QR) mà chưa có SLA / Tài liệu webhook rõ ràng.

- Đề xuất: Tách thành 2 phần: CF06a (Spike/Tích hợp QR tĩnh hoặc mock/Sandbox cơ bản): 5 SP; CF06b (Xử lý Timeout/Callback/SLA phức tạp): 8 SP (Đưa vào Backlog cho Sprint sau).

• CF08: Hoàn tiền quán hủy (13 tạm chốt - Thiếu AC)

- Phân loại: Chưa sẵn sàng (Not Ready / Refine lại).

- Căn cứ: Thiếu Acceptance Criteria (AC) rõ ràng về quy trình hoàn tiền (tự động hay thủ công, đối soát ngân hàng).

- Đề xuất: Chưa đưa vào Sprint 1 (Loại khỏi Sprint Backlog).

2. Sprint Goal và Phạm vi chọn lựa

2.1 SPRINT GOAL "Cung cấp luồng đặt món, thanh toán QR và giao nhận trực tiếp tại 2 căn tin hoạt động an toàn, thông suốt cho người dùng thử nghiệm nội bộ."

2.2 Danh sách PBI được chọn (Sprint Backlog)

| Mã PBI | Tên PBI | SP | Ưu tiên | Trạng thái / Phụ thuộc | Lí do lựa chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Xem thực đơn/còn món | 3 | 1 | Sẵn sàng | Nền tảng xem món gốc |
| CF02 | Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | 2 | Sau CF01 | Cốt lõi tạo đơn |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 5 | 3 | Khóa quy tắc trong trường | Xác định nơi giao/nhận |
| CF06a | Thanh toán QR cơ bản | 5 | 6 | Mock/Sandbox có sẵn | Hoàn thiện luồng thanh toán |
| CF04 | Nhận đơn/cập nhật giao | 8 | 4 | Sau CF02, CF03 | Đảm bảo luồng giao/nhận |
| CF05 | Xem trạng thái giao | 5 | 5 | Sau CF04 | Khép kín trải nghiệm |

3. Capacity & Task Breakdown

3.1 Bảng tính Capacity

a) Ban đầu (Chưa có biến động):

Lan (Frontend): (10 ngày × 6 giờ) - 6 giờ gián đoạn = 54 giờ
Minh (Backend): (8 ngày × 6 giờ) - 0 giờ gián đoạn = 48 giờ
Ngọc (QA/BA): (10 ngày × 5 giờ) - 5 giờ họp = 45 giờ
Phúc (Tích hợp): (9 ngày × 6 giờ) - 8 giờ gián đoạn = 46 giờ
-> Tổng Capacity ban đầu: 193 giờ

b) Biến động (Minh nghỉ thêm 2 ngày - chỉ làm 6 ngày):

Minh (Backend): (6 ngày × 6 giờ) - 0 = 36 giờ (Giảm 12 giờ)
-> Tổng Capacity sau biến động: 181 giờ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CAPACITY Tác động: Backend trở thành nút thắt cổ chai (bottleneck) lớn nhất của Sprint. Cần giảm bớt PBI nặng về Backend hoặc nhờ Phúc/Lan hỗ trợ các công việc Backend đơn giản.

3.2 Task Breakdown cho 03 PBI điển hình

1. PBI CF01: Xem thực đơn/còn món (3 SP)

[Lan - Frontend] Thiết kế & Lập trình giao diện danh sách thực đơn và trạng thái còn/hết món -> Đầu ra: UI Menu hoàn chỉnh (6h)
[Minh - Backend] Xây dựng API Lấy danh sách thực đơn theo căn tin -> Đầu ra: API GET /menu (5h)
[Ngọc - QA] Viết Testcase và Kiểm thử hiển thị danh sách thực đơn & trạng thái real-time -> Đầu ra: Báo cáo Test Pass CF01 (4h)

2. PBI CF02: Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

[Lan - Frontend] Dựng màn hình giỏ hàng và form xác nhận tạo đơn -> Đầu ra: UI Giỏ hàng/Xác nhận (8h)
[Minh - Backend] Thiết kế Database & API xử lý tạo đơn, sinh mã xác nhận đơn hàng -> Đầu ra: API POST /orders (10h)
[Phúc - Integration] Tích hợp kiểm tra tồn kho/trạng thái món khi nhấn tạo đơn -> Đầu ra: Logic validation thành công (4h)
[Ngọc - QA] Kiểm thử luồng tạo đơn thành công & các trường hợp đặt món hết hàng -> Đầu ra: Test Report CF02 (5h)

3. PBI CF06a: Thanh toán QR cơ bản (5 SP)

[Lan - Frontend] Dựng màn hình hiển thị mã QR thanh toán và đếm ngược thời gian -> Đầu ra: UI QR Payment (6h)
[Phúc - Integration] Tích hợp SDK/API sinh mã QR VietQR/Cổng thanh toán -> Đầu ra: Mã QR động render chuẩn (10h)
[Minh - Backend] Xây dựng Webhook tiếp nhận trạng thái thanh toán thành công -> Đầu ra: API POST /payment-callback (8h)
[Ngọc - QA] Kiểm thử luồng thanh toán QR thành công và xử lý khi người dùng không quét -> Đầu ra: Test Report CF06a (6h)

4. Velocity và Lựa chọn Phương án Phạm vi

4.1 Phân tích Velocity

• Dữ liệu lịch sử: Sprint 3 = 18 SP; Sprint 4 = 21 SP; Sprint 5 = 15 SP. (Lưu ý: PBI 8 SP hoàn thành 75% ở Sprint 5 không được tính vào Velocity theo đúng nguyên tắc Scrum).

• Average Velocity: (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP/Sprint.

• Nhận xét: Velocity có xu hướng giảm/biến động (21 -> 15). Dự báo theo Velocity an toàn cho Sprint này chỉ nên ở mức 18 - 20 SP.

4.2 So sánh hai phương án lập kế hoạch phạm vi

| Tiêu chí | Phương án A (Dựa chủ yếu Velocity ~18 SP) | Phương án B (Dựa trên Capacity 181h ~26-31 SP) |
| --- | --- | --- |
| Độ tin cậy (Predictability) | Rất cao: Dựa trên năng lực thực tế đã chứng minh ở các Sprint trước. | Thấp/Trung bình: Dễ dẫn đến cam kết quá sức (Over-commitment). |
| Tác động Gián đoạn / Bệnh | Tốt: Có khoảng đệm an toàn cho việc Minh nghỉ thêm 2 ngày. | Kém: Rất dễ vỡ kế hoạch vì Minh (Backend) bị thâm hụt Capacity. |
| Bảo vệ Sprint Goal | Đảm bảo: Tập trung hoàn thành dứt điểm các PBI cốt lõi (CF01, CF02, CF03, CF06a). | Rủi ro: Dễ dở dang nhiều PBI và không đạt DoD cho toàn bộ luồng. |
| Áp lực & Gaming số liệu | Thấp: Tăng chất lượng code, kiểm thử kĩ, tránh thả lỏng DoD. | Cao: Dễ thúc đẩy làm tắt, nợ kỹ thuật (Technical debt), ép số point. |

4.3 Quyết định lựa chọn & Phạm vi chính thức

• Quyết định: Chọn Phương án A (kết hợp đệm rủi ro cho Capacity của Backend).

• Phạm vi cam kết chính thức: Gồm 21 SP (CF01: 3 SP, CF02: 5 SP, CF03: 5 SP, CF06a: 5 SP, CF07: 3 SP). Phù hợp với Velocity đỉnh 21 SP và Capacity Backend 36h.

• Hạng mục dự phòng (Stretch Goal): CF04 (8 SP).

5. Burndown Chart & Thích nghi (Adaptation)

5.1 Phân tích Biểu đồ Burndown (Ngày 0 - 10)

Dữ liệu thực tế: 21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5 SP.

5.2 Điều tra 03 Tín hiệu bất thường & Giả thuyết

1. Tín hiệu 1 (Ngày 4: SP tăng từ 18 -> 23 SP): Scope creep (Phình phạm vi) do PO đề nghị thêm PBI/Task mới (Mã khuyến mãi 5 SP) trực tiếp vào Sprint mà không qua điều chỉnh giảm scope tương ứng.
-> Dữ liệu cần kiểm tra: Nhật ký cập nhật Sprint Backlog ngày 4, xác nhận từ PO.

2. Tín hiệu 2 (Ngày 5-6: Burndown đi ngang ở 18 SP): Điểm nghẽn kỹ thuật (Cổng QR bị chậm ở Ngày 5) kết hợp với lãng phí thông tin (Họp Ngày 6 không ghi lại quyết định, dẫn đến công việc bị đình trệ/làm sai).
-> Dữ liệu cần kiểm tra: Tiến độ công việc của Phúc & Minh; biên bản/ghi chú cuộc họp Ngày 6.

3. Tín hiệu 3 (Ngày 9-10: Đọng 5 SP không burn xuống 0): PBI chưa đạt Definition of Done (DoD) — có thể dở dang ở khâu kiểm thử của Ngọc hoặc môi trường thử nghiệm gặp sự cố phút chót.
-> Dữ liệu cần kiểm tra: Danh sách bug nghiêm trọng chưa fix, trạng thái Deployment trên staging.

5.3 Hành động điều chỉnh công khai

Không điều chỉnh lại dữ liệu lịch sử trên biểu đồ.
Tổ chức họp Daily Scrum / Mid-Sprint Review khẩn cấp ngay khi phát hiện lệch để loại bỏ các hạng mục phát sinh ngoài Sprint Goal.

6. Quản lý Ngoại lệ và Thay đổi (Exception Handling)

| Tình huống ngoại lệ | Phân tích tác động | Hành động xử lý & Quyết định công khai |
| --- | --- | --- |
| 1. QR lỗi sau khi tạo đơn | Tác động đến trải nghiệm người dùng & Sprint Goal (thanh toán thất bại). | Bổ sung luồng 'Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)' làm fallback tạm thời hoặc cho phép 'Thử lại thanh toán QR'. Cập nhật AC cho CF06a. Thông báo cho PO tại Review. |
| 2. Thiếu SĐT / Điểm ngoài trường | Rủi ro vỡ luồng giao hàng của CF03 & CF04. | Khóa phạm vi giao hàng chỉ áp dụng trong khuôn viên 2 căn tin. Bắt buộc nhập SĐT khi Đăng ký/Tạo đơn. Đưa tính năng điểm ngoài trường vào Release sau. |
| 3. PO thêm Mã khuyến mãi (5 SP) ở Ngày 4 | Phình phạm vi, đe dọa trực tiếp đến Sprint Goal & Capacity. | Từ chối đưa ngay vào Sprint 1 nếu không rút bớt PBI có SP tương đương. Đưa Mã khuyến mãi vào Product Backlog để ưu tiên cho Sprint 2. |
| 4. PBI mới hoàn thành 80%, chưa qua kiểm thử | Vi phạm nghiêm trọng Definition of Done (DoD). | Không công nhận hoàn thành (0 SP) cho Sprint này. Chuyển phần việc còn lại về Product Backlog/Sprint sau. Không tính vào Velocity Sprint 1. |