# SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART – SPRINT 4

Đội phát triển ứng dụng RikkeiGo

# PHẦN 1 – PHÂN TÍCH CÁC NHẬN ĐỊNH

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1. Velocity Sprint 4 = 21 SP vì cộng 15 SP Done và 6 SP của PBI ví hoàn thành khoảng 75%. | SAI | Velocity chỉ tính PBI đạt DoD. Các PBI Done có 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. PBI RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD và được tính 0 SP. | Velocity bị thổi phồng, khiến đội dự báo năng lực Sprint sau cao hơn thực tế và tạo kỳ vọng sai cho các bên liên quan. |
| BC2. Đường nằm ngang từ ngày 1 sang ngày 2 là lý do để hỏi về Task quá lớn hoặc làm dở quá nhiều việc. | ĐÚNG | SP còn lại giữ nguyên ở mức 21 trong hai ngày liên tiếp. Đặt câu hỏi về công việc bị tắc, Task lớn hoặc WIP quá cao là cách tìm nguyên nhân phù hợp; đường ngang không tự nó chứng minh đội làm việc kém. | Nếu bỏ qua tín hiệu này, đội có thể không phát hiện sớm điểm nghẽn, việc bị chặn hoặc tình trạng làm quá nhiều việc cùng lúc. |
| BC3. Đường tăng từ 21 lên 24 ở ngày 3 chứng tỏ Developers làm việc chậm. | SAI | Ngày 3 có thêm PBI “Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn” trị giá 3 SP. Mức còn lại tăng đúng 3 SP (21 → 24), phù hợp với việc phạm vi Sprint tăng, không phải bằng chứng cho thấy Developers làm chậm. | Đội có thể quy kết sai nguyên nhân, đánh giá không công bằng và bỏ lỡ việc theo dõi tác động của thay đổi phạm vi Sprint. |
| BC4. Ngày 10 sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối Ideal Line. | SAI | Cuối Sprint, PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa Done và PBI mã khuyến mãi 3 SP chưa làm, tổng cộng còn 11 SP. Actual Line phải phản ánh đúng số liệu này, dù không chạm 0 như Ideal Line. | Báo cáo che giấu công việc chưa hoàn thành, làm mất tính minh bạch và khiến quản lý hiểu sai kết quả Sprint. |
| BC5. PBI ví RikkeiPay gần xong nên tự động chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | SAI | PBI chưa đạt DoD vì chưa qua Integration Test nên không được tính Done. Story Point không phải phần trăm hoàn thành; không thể tự lấy 8 SP trừ phần đã làm để còn 2 SP rồi tự động chuyển Sprint. | Velocity và tiến độ bị ghi nhận sai; đồng thời bỏ qua việc Product Owner xem xét lại thứ tự ưu tiên và Developers đánh giá công việc trong Sprint Planning. |

# PHẦN 2 – VÁ LỖI SỐ LIỆU VÀ CÁCH XỬ LÝ

| 1. Velocity Sprint 4 | 5 SP (Hủy chuyến) + 5 SP (Đánh giá tài xế) + 3 SP (Lưu địa chỉ yêu thích) + 2 SP (Đổi ảnh đại diện) = 15 SP. PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD và PBI mã khuyến mãi chưa làm đều tính 0 SP. |
| --- | --- |
| 2. SP còn lại đúng ở ngày 10 | 8 SP (Thanh toán bằng ví RikkeiPay, chưa Done) + 3 SP (Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn, chưa làm) = 11 SP. Không được sửa thành 0 chỉ để Actual Line trùng với Ideal Line. |

## 3. Cách xử lý PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay

Developers tiếp tục chỉ ghi nhận PBI là Done khi đã qua Integration Test và đáp ứng đầy đủ Definition of Done; trong Sprint 4, PBI này được tính 0 SP Velocity. PBI chưa hoàn thành quay lại Product Backlog để Product Owner xem xét thứ tự ưu tiên; nếu được chọn cho Sprint 5, Developers đánh giá và lập kế hoạch lại trong Sprint Planning, không tự động mang sang với “2 SP còn lại”.

## 4. Ghi chú hiệu chỉnh Burndown Chart

| Mốc dữ liệu | Cách diễn giải / ghi nhận đúng |
| --- | --- |
| Ngày 1 → ngày 2: 21 → 21 SP | Đường nằm ngang là tín hiệu để Developers trao đổi về điểm nghẽn, Task quá lớn hoặc WIP; cần tìm nguyên nhân, không tự kết luận năng suất giảm. |
| Ngày 2 → ngày 3: 21 → 24 SP | Ghi nhận phạm vi tăng thêm 3 SP do PBI mã khuyến mãi được thêm vào ngày 3; không diễn giải mức tăng này là bằng chứng Developers làm chậm. |
| Ngày 9 → ngày 10: 11 → 11 SP | Nếu trạng thái cuối Sprint không đổi, số còn lại vẫn là 11 SP: 8 SP ví RikkeiPay chưa Done và 3 SP mã khuyến mãi chưa làm. Không sửa số liệu để ép đường chạm 0. |

## Kết luận

Velocity Sprint 4 đúng là 15 SP; số SP còn lại tại ngày 10 đúng là 11 SP. Báo cáo phải phản ánh trung thực các PBI đạt DoD và lượng công việc thực tế còn lại, không cộng SP theo phần trăm hoàn thành hoặc chỉnh số liệu để đường Actual Line chạm Ideal Line.