# BÀI 2. SPRINT RETROSPECTIVE

RikkeiReTech

# Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue. Vì vấn đề trong nhật ký đã rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm cần chốt hành động cải tiến ngay.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Cột xử lý và lý do |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue – Đây là cách làm hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop – Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến sát cuối Sprint; cần kiểm thử sớm trong quá trình phát triển. |
| T3 | Viết lại: “Cần báo lỗi ngay khi phát hiện để cả nhóm có đủ thời gian xử lý.” | Start – Thống nhất cách báo lỗi sớm, tập trung vào quy trình thay vì quy trách nhiệm cho Hải. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Thảo (Product Owner) ghi nhận vào Product Backlog, làm rõ nhu cầu và xem xét mức ưu tiên; đây là phản hồi về sản phẩm, không phải cách làm việc của nhóm. |
| T5 | Definition of Done chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start – Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để tiêu chí hoàn thành rõ ràng và thống nhất. |

# Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Bảng 1. Phân tích Data và Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (nguyên nhân) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi được phát hiện quá muộn nên PBI chưa Done. | Quy trình | Kiểm thử chưa được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển mà bị dồn về cuối Sprint. Vì vậy, khi lỗi xuất hiện, nhóm không còn đủ thời gian sửa và kiểm tra lại trước khi kết thúc Sprint. |

Bảng 2. Hành động cải tiến SMART

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Sprint kế tiếp, Developers bắt đầu kiểm thử từng PBI trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi có bản chạy được; mục tiêu là 100% PBI được kiểm thử ít nhất một lần trước 2 ngày làm việc cuối Sprint. Kết quả và lỗi phát hiện phải được cập nhật trên bảng công việc trong ngày. | Developers thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi tiến độ và nhắc nhóm cập nhật bảng công việc. | Kiểm tra ở Daily Scrum hằng ngày; rà soát tỷ lệ PBI đã kiểm thử vào cuối ngày làm việc thứ 5 và thứ 8 của Sprint; xác nhận kết quả tại Retrospective kế tiếp. | Bảng công việc có trạng thái/ngày bắt đầu kiểm thử; ghi nhận kết quả kiểm thử và danh sách lỗi; số PBI được kiểm thử trước 2 ngày cuối Sprint. |

# Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

| Bước | Hoạt động phù hợp |
| --- | --- |
| Bước 1 – Set the stage | H3: Nhắc mục tiêu, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi và xem lại hành động của Sprint trước. |
| Bước 2 – Gather data | H2: Mỗi người tự viết thẻ, sau đó cùng dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| Bước 3 – Generate insights | H5: Gom thẻ theo chủ đề và tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| Bước 4 – Decide what to do | H1: Chọn một Improvement và thống nhất thời điểm kiểm tra lại. |
| Bước 5 – Close the retrospective | H6: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Hoạt động bị loại và lý do

H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. Không phù hợp vì Improvement cần được cả Scrum Team cùng thảo luận và thống nhất; Scrum Master hỗ trợ quy trình chứ không áp đặt giải pháp.

(b) Lời mở đầu của Duy

“Mục tiêu hôm nay không phải tìm người có lỗi, mà là cùng hiểu điều gì trong cách làm việc đã giúp hoặc cản trở nhóm và chọn một cải tiến có thể thử ở Sprint tới. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, nói về sự việc, quy trình và tác động thay vì quy trách nhiệm cho cá nhân; chúng ta sẽ lắng nghe nhau và không ngắt lời. Trước tiên, cả nhóm cùng xem lại hành động cải tiến từ buổi Retrospective trước.”