# ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG

# Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có tự động chuyển trạng thái phiên hay chỉ cần hiển thị “Sắp diễn ra” trước giờ bắt đầu? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối gần như đồng thời, hệ thống xử lý việc giữ tồn kho và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

# Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP tính thêm việc tự chuyển trạng thái khi đến giờ phát; PO xác nhận phần này thuộc Story khác. Vì vậy LS01 được chốt 3 SP, tương đương LS02, do vẫn có kiểm tra tiêu đề và xử lý thời gian bắt đầu. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP xem luồng tạo đơn và kiểm tra tồn kho là có thể kiểm soát; phiếu 8 SP tính thêm rủi ro đặt đồng thời và hoàn tồn khi hủy. Sau khi làm rõ quy tắc xử lý đơn cạnh tranh, LS03 vẫn lớn hơn nhiều so với LS02 (3 SP) vì có nhiều bước và ràng buộc tồn kho. |

# Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ không chắc chắn của một User Story, không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity - tổng SP của các hạng mục đạt Definition of Done trong những Sprint đã hoàn thành - để dự báo khối lượng có thể nhận cho Sprint tiếp theo, thay vì quy đổi SP sang giờ.