# LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

BÀI 2

# Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng làm dữ liệu lịch sử để dự báo phạm vi, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Velocity tham khảo là 16 SP, còn Capacity Sprint này là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người 2 ngày-người; nhóm dùng Velocity để dự báo tương đối và điều chỉnh phạm vi theo Capacity thực tế, không xem đó là cam kết.

# Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm phù hợp, kiểm tra khung giờ còn chỗ và đặt trước vị trí sạc để giảm nguy cơ đến trạm nhưng không còn chỗ.

# Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn / Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | [X] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 1; là bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | [X] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 2; cần xem giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | [X] Chọn [ ] Chưa | Phù hợp trọng tâm đặt chỗ; tổng phạm vi vẫn thấp hơn Velocity tham khảo. |
| CS04 | 4 | 5 | [ ] Chọn [X] Chưa | Ưu tiên thấp hơn và quy tắc hủy sát giờ chưa chốt; để làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |

| Tổng SP đã chọn | 11 SP (3 + 3 + 5) |
| --- | --- |
| Mức dự báo | Velocity tham khảo 16 SP; 11 SP đã chọn là phạm vi dự báo thận trọng khi Capacity giảm còn 38 ngày-người, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra điều kiện đặt chỗ và xử lý xung đột lịch. | Phần kiểm tra xác nhận trạm/khung giờ hợp lệ và chặn hai lịch trùng thời gian cho cùng vị trí. | 8 giờ |
| 2 | Tạo và lưu lịch sạc, sinh mã xác nhận. | Lịch hợp lệ được lưu với thông tin trạm, giờ, xe và mã xác nhận trả về cho người dùng. | 10 giờ |

# Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

Dữ liệu Burndown (giờ Task còn lại)

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Thực tế | 30 | 28 | 25 | 25 | 26 | 22 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |

1. Đường thực tế chậm hơn đường lý tưởng trong phần lớn giai đoạn giữa Sprint: ngày 3 còn 25 giờ so với lý tưởng 21 giờ, đến ngày 4 còn tăng lên 26 giờ trong khi lý tưởng giảm còn 18 giờ. Khoảng cách ngày 4 là 8 giờ, cho thấy có thể tồn tại công việc bị tắc, phát sinh hoặc ước lượng giờ còn lại chưa được cập nhật kịp; nhóm cần kiểm tra nguy cơ ảnh hưởng Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum ngày 4, Developers nên cùng xác định vì sao giờ còn lại tăng từ 25 lên 26 giờ, làm rõ trở ngại và tập trung hỗ trợ các Task quan trọng của CS03, đồng thời cập nhật giờ còn lại theo tình hình thực tế. Nhóm điều chỉnh cách phối hợp để bảo vệ Sprint Goal, không thay đổi Story Point hay tự ý thêm việc ngoài mục tiêu.