Phần 1 – Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng. | Sai | Trục Y phải biểu diễn khối lượng công việc còn lại (Story Points), không phải số giờ đã sử dụng. Ví dụ ngày 10 còn 20 SP. | Đọc trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc trong Sprint. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | 40 SP / 10 ngày = 4 SP/ngày; các mốc lý tưởng: ngày 0 = 40, ngày 5 = 20, ngày 10 = 0. | Giữ nguyên: đây là đường lý tưởng đúng của Sprint 1. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Thực tế ngày 2, 3, 4, 5 đều là 36 SP, trong khi lý tưởng lần lượt là 32, 28, 24, 20 SP. Đường thực tế không giảm trong 4 ngày. | Đội không tạo ra mức giảm khối lượng còn lại trong giai đoạn này; cần kiểm tra impediment/blocker hoặc vấn đề trong hoàn thành công việc. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ngược lại, đường thực tế luôn cao hơn đường lý tưởng ở các ngày 1–10. Ví dụ ngày 5: thực tế 36 SP, lý tưởng 20 SP; ngày 10: thực tế 20 SP, lý tưởng 0 SP. | Đội đang chậm tiến độ xuyên suốt Sprint; đến ngày 10 vẫn còn 20 SP chưa hoàn thành. |

Phần 2 – Vá lỗi

1. Sửa cách đọc biểu đồ (N1)

Scrum Master chỉnh lại báo cáo: Burndown Chart dùng Story Points còn lại trên trục Y, không phải số giờ làm việc đã dùng. Việc này cần thực hiện ngay khi rà soát báo cáo, trước khi dùng biểu đồ cho Sprint Review/Retrospective.

2. Hiện tượng đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5 (N3)

Scrum Master và Developers cần kiểm tra ngay Daily Scrum trong giai đoạn ngày 2–5 để tìm blocker/impediment, sau đó Developers xử lý hoặc báo Scrum Master loại bỏ trở ngại càng sớm càng tốt. Product Owner tham gia khi cần điều chỉnh phạm vi/ưu tiên nếu có ảnh hưởng đến Sprint Goal.

3. Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng, đội chậm tiến độ (N4)

Scrum Master cần cảnh báo xu hướng chậm ngay từ ngày 1–2 khi thực tế đã cao hơn lý tưởng (ngày 2: 36 SP so với 32 SP), để Developers điều chỉnh kế hoạch làm việc và xử lý công việc chưa hoàn thành. Đến cuối Sprint, ngày 10 còn 20 SP so với lý tưởng 0 SP nên phải đánh giá nguyên nhân trong Sprint Retrospective và cập nhật Product Backlog cho phần chưa hoàn thành theo quy định của đội.