1. Bảng phân loại MoSCoW

Các nhóm được phân loại theo mức độ thiết yếu với MVP, giá trị nghiệp vụ, phụ thuộc và khả năng có phương án thay thế. Cỡ công sức quy đổi: S = 1 điểm, M = 2 điểm, L = 3 điểm.

| Mục | Hạng mục backlog | Cỡ | Điểm | Nhóm MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M | 2 | Must have | Cần xác định đúng độc giả để quản lý lượt mượn, giới hạn mượn và các yêu cầu đặt trước. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M | 2 | Must have | Là cách cơ bản để độc giả tìm sách; nếu thiếu, chức năng mượn online khó sử dụng. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L | 3 | Must have | Đây là luồng nghiệp vụ cốt lõi của MVP; giới hạn mượn giúp tránh một người giữ quá nhiều sách. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S | 1 | Should have | Tăng tiện lợi nhưng có thể dùng thủ thư xử lý gia hạn thủ công trong giai đoạn đầu. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M | 2 | Must have | Giúp độc giả đăng ký nhu cầu khi hết sách và biết lúc có thể đến nhận; phụ thuộc luồng mượn và trạng thái kho. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M | 2 | Could have | Bổ sung nội dung tham khảo cho độc giả nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm và mượn sách. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L | 3 | Could have | Tăng khả năng khám phá sách nhưng tốn công sức tương đối cao; độc giả vẫn có thể tự tìm kiếm. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S | 1 | Should have | Hỗ trợ trả sách đúng hạn, nhưng có thể tạm theo dõi ngày đến hạn trên thông tin mượn và nhắc thủ công. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S | 1 | Should have | Minh bạch và hữu ích cho độc giả nhưng thư viện vẫn có thể tra cứu lịch sử giúp khi cần. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L | 3 | Must have | Cung cấp dữ liệu sách và số lượng còn sẵn; thiếu quản lý kho thì tìm kiếm, mượn và đặt trước không đáng tin cậy. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L | 3 | Won't have (this time) | Cần chức năng trò chuyện và người trực; có thể dùng trao đổi tại quầy hoặc kênh liên hệ hiện có trong Release 1. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M | 2 | Won't have (this time) | Đăng nhập/đăng ký bằng tài khoản hệ thống đã đáp ứng nhu cầu cốt lõi; tích hợp bên ngoài có thể triển khai sau. |

2. Tổng điểm công sức nhóm Must

| Mục Must | Cỡ | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L | 3 |
| 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M | 2 |
| 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M | 2 |
| 3. Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L | 3 |
| 5. Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M | 2 |
| TỔNG NHÓM MUST |  | 12 điểm |

Số hạng mục Must: 5/5 — không vượt giới hạn tối đa 5 hạng mục.

Tỷ lệ công sức Must: 12/20 = 60% năng lực Release 1 — đúng ngưỡng mục tiêu khoảng 60%.

Tổng quan công sức theo MoSCoW

| Nhóm | Số hạng mục | Tổng điểm | Cách dùng trong Release 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Must have | 5 | 12 | Bắt buộc để hoàn thành luồng cốt lõi. |
| Should have | 3 | 3 | Làm sau Must nếu tiến độ cho phép. |
| Could have | 2 | 5 | Chỉ thêm nếu còn năng lực; cắt trước khi trễ. |
| Won't have (this time) | 2 | 5 | Không làm trong Release 1; giữ lại cho bản sau. |
| TỔNG | 12 | 25 | Tổng điểm 25 vượt năng lực dự kiến 20 điểm. |

3. Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Thứ tự duy nhất, ưu tiên Must trước; các hạng mục nền tảng và phụ thuộc được đặt trước hạng mục sử dụng chúng.

| Thứ tự | Mục gốc | Hạng mục | Cỡ / điểm | MoSCoW | Lý do ưu tiên / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L / 3 | Must have | Đặt nền dữ liệu và số lượng sách; là phụ thuộc của tìm kiếm, mượn và đặt trước. |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M / 2 | Must have | Xác định độc giả để áp dụng giới hạn mượn và gắn yêu cầu với đúng người. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M / 2 | Must have | Cho phép độc giả tìm sách trong danh mục đã quản lý; cần có trước luồng mượn. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L / 3 | Must have | Luồng giao dịch cốt lõi, sử dụng tài khoản độc giả và thông tin tồn kho. |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M / 2 | Must have | Đặt trước khi hết sách và gửi thông báo; xếp sau chức năng mượn và quản lý tình trạng sách. |
| 6 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S / 1 | Should have | Dễ triển khai, giúp độc giả xem lại các lượt mượn đã phát sinh. |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | S / 1 | Should have | Phụ thuộc vào việc đã có lượt mượn; tăng tiện lợi, nhưng gia hạn thủ công vẫn là phương án tạm. |
| 8 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S / 1 | Should have | Dựa trên dữ liệu hạn trả; xếp sau nghiệp vụ mượn và gia hạn để thông báo theo hạn hiện hành. |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M / 2 | Could have | Tăng giá trị tham khảo nhưng không chặn luồng mượn cơ bản. |
| 10 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L / 3 | Could have | Có giá trị cá nhân hóa nhưng công sức L; chỉ làm nếu còn năng lực sau phần ưu tiên cao hơn. |
| 11 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L / 3 | Won't have (this time) | Chi phí và yêu cầu vận hành cao; tạm dùng trao đổi tại quầy hoặc kênh liên hệ sẵn có. |
| 12 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M / 2 | Won't have (this time) | Tính năng tiện ích, không thiết yếu khi đã có đăng nhập/đăng ký thông thường. |

Cách xử lý theo năng lực

Cam kết trước hết nhóm Must: 12 điểm.

Nếu hoàn thành Must, nhóm Should đưa tổng kế hoạch lên 15 điểm.

Nhóm Could có tổng 5 điểm; chỉ đưa vào Release 1 khi nhóm xác nhận còn đủ năng lực. Nếu có nguy cơ trễ, cắt Could trước và không làm ảnh hưởng Must.

Hai mục Won't vẫn được giữ trong Product Backlog nhưng đánh dấu không làm trong Release 1.

4. Tự phản biện

Một Product Owner khác có thể xếp mục 7 (gợi ý sách) vào Should vì recommendation tăng tương tác, nhưng tôi chọn Could do công sức L và tìm kiếm đã đáp ứng nhu cầu cốt lõi. Mục 11 (chat thủ thư) có thể là Should nếu nhu cầu hỗ trợ từ xa cao; tuy nhiên, chat cần người trực liên tục nên Release 1 có thể dùng kênh liên hệ hiện có. Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) có thể là Could vì tiện hơn, nhưng tài khoản thông thường đã đủ cho MVP nên tôi chọn Won’t this time. Mục 6 (đánh giá/bình luận) có thể là Should nếu thư viện ưu tiên phát triển cộng đồng độc giả; với bản đầu, tôi ưu tiên luồng mượn sách.